## Historias de Usuario
Duoc Connect — Historias de usuario y criterios de aceptación
Proyecto: plataforma de colaboración académica Duoc UC
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimacion
HU-01 | Visitante | Registrarse con correo @duocuc.cl | Acceder a la plataforma como estudiante | 1 | Registro exitoso con datos académicos | En caso que el visitante tenga correo institucional Duoc UC | cuando completa el formulario de registro (nombre, email, password, carrera, sede, semestre) | el sistema valida el dominio @duocuc.cl, crea la cuenta con rol ESTUDIANTE y permite iniciar sesión. | 5
HU-02 | Visitante | Iniciar sesión con JWT | Usar grupos, apuntes, foro y compañeros | 1 | Inicio de sesión exitoso | En caso que el usuario exista y esté activo | cuando ingresa email y contraseña válidos | el sistema emite access token y refresh token, y redirige al área autenticada. | 5
HU-03 | Usuario | Restablecer contraseña | Recuperar el acceso a la cuenta | 1 | Contraseña actualizada con token válido | En caso que el usuario solicite recuperación | cuando usa el enlace/token de restablecimiento y define una nueva contraseña | el sistema valida el token, actualiza la contraseña y habilita el nuevo acceso. | 3
HU-04 | Estudiante | Editar perfil académico y foto | Mantener su identidad visible y actualizada | 1 | Perfil actualizado correctamente | En caso que el estudiante esté autenticado | cuando modifica nombre, carrera, sede, semestre o sube una foto (máx. 2 MB) | el sistema persiste los cambios y muestra la foto/perfil actualizados. | 3
HU-05 | Estudiante | Crear grupo de estudio | Organizar colaboración con compañeros | 1 | Grupo creado con rol ADMIN_GRUPO | En caso que el estudiante quiera formar un espacio de estudio | cuando define nombre, descripción, carrera, límite de miembros y visibilidad | el sistema crea el grupo, genera código de invitación y asigna al creador como ADMIN_GRUPO. | 5
HU-06 | Estudiante | Buscar y unirse a grupos | Participar en espacios relevantes de su carrera | 1 | Unión exitosa a grupo público o por código | En caso que existan grupos disponibles | cuando busca por texto/carrera y se une (público) o ingresa código (privado) | el sistema valida cupos/código, agrega al usuario como MIEMBRO y muestra el detalle del grupo. | 5
HU-07 | Miembro de grupo | Chatear en tiempo real | Coordinar el estudio sin demoras | 1 | Mensaje entregado por WebSocket | En caso que el usuario sea miembro del grupo | cuando envía un mensaje en el chat | el sistema persiste el mensaje, lo publica por STOMP/SockJS a los miembros y genera notificaciones. | 8
HU-08 | Estudiante | Recibir notificaciones de mensajes | Enterarse a tiempo de actividad en sus grupos | 1 | Notificación listada y marcable como leída | En caso que otro miembro envíe un mensaje al grupo | cuando el estudiante abre la campana de notificaciones | el sistema muestra el aviso, el contador de no leídas y permite marcar una o todas como leídas. | 3
HU-09 | Estudiante | Subir apunte en PDF | Compartir material de apoyo académico | 1 | Apunte publicado y buscable | En caso que el estudiante tenga un PDF (máx. 10 MB) | cuando completa título, descripción, carrera y asignatura y sube el archivo | el sistema almacena el PDF, lo asocia a los metadatos y lo deja disponible en el banco de apuntes. | 5
HU-10 | Estudiante | Buscar, descargar y valorar apuntes | Encontrar material útil y destacar calidad | 1 | Descarga contabilizada y valoración registrada | En caso que existan apuntes publicados | cuando filtra por carrera/asignatura/texto, descarga y califica de 1 a 5 | el sistema sirve el PDF, incrementa descargas y actualiza promedio/total de valoraciones. | 5
HU-11 | Estudiante | Publicar pregunta en el foro | Resolver dudas académicas | 1 | Pregunta visible con filtros | En caso que el estudiante tenga una duda | cuando crea una pregunta (asignatura o temática general, imagen opcional) | el sistema publica la pregunta y permite filtrarla por carrera, asignatura o texto. | 5
HU-12 | Estudiante | Responder, votar y aceptar respuestas | Priorizar soluciones útiles en el foro | 1 | Respuesta aceptada y votos actualizados | En caso que existan preguntas abiertas | cuando responde, vota o (como autor) marca una respuesta como aceptada | el sistema registra la respuesta/voto y destaca la solución aceptada en el detalle. | 5
HU-13 | Estudiante | Configurar perfil de compañero de proyecto | Ser descubierto por estudiantes afines | 1 | Perfil de matching guardado | En caso que el estudiante busque compañeros | cuando define bio, visibilidad, asignaturas, habilidades, horarios y flag buscandoCompanero | el sistema guarda el perfil de proyecto y lo considera en las recomendaciones. | 5
HU-14 | Estudiante | Ver recomendaciones de compañeros | Encontrar personas compatibles para proyectos | 1 | Listado ordenado por score de match | En caso que existan perfiles activos buscando compañero | cuando abre el módulo Compañeros y/o filtra por asignatura o habilidad | el sistema calcula el score (carrera, asignaturas, horarios, habilidades) y muestra recomendaciones ordenadas. | 8
HU-15 | Administrador | Gestionar usuarios y roles | Administrar el acceso a la plataforma | 1 | Rol o estado actualizado con validaciones | En caso que el administrador gestione cuentas | cuando cambia el rol o activa/desactiva un usuario | el sistema aplica el cambio protegiendo al último administrador y la auto-modificación indebida. | 5
HU-16 | Administrador | Moderar contenido de la plataforma | Mantener un espacio académico seguro y útil | 1 | Contenido editado o eliminado | En caso que exista contenido inadecuado o erróneo | cuando edita/elimina apuntes, preguntas, respuestas, grupos, mensajes, fotos o perfiles | el sistema aplica la moderación y refleja el cambio en las vistas de usuario. | 8
HU-17 | Administrador | Consultar estadísticas de uso | Conocer el estado de la comunidad | 1 | Dashboard con métricas actualizadas | En caso que el administrador acceda al panel | cuando abre la pestaña de resumen | el sistema muestra conteos de usuarios, grupos, apuntes, preguntas, mensajes y perfiles buscando compañero. | 3

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.