## Product Backlog
ID | Rol | Funcionalidad | Resultado | Escenario | Criterio | Contexto | Evento | Comportamiento | Estimacion | Prioridad
HU-01 | Visitante | Registrarse con correo @duocuc.cl | Acceder como estudiante | 1 | Registro institucional válido | Si el visitante tiene correo @duocuc.cl | Cuando completa el registro | El sistema crea la cuenta ESTUDIANTE | 5 | 1
HU-02 | Visitante | Iniciar sesión (JWT) | Usar la plataforma autenticado | 1 | Tokens emitidos | Si las credenciales son válidas | Cuando inicia sesión | El sistema entrega access/refresh token | 5 | 1
HU-05 | Estudiante | Crear grupos de estudio | Organizar colaboración | 1 | Grupo creado | Si quiere formar un grupo | Cuando completa el formulario de grupo | El sistema crea grupo y código de invitación | 5 | 1
HU-06 | Estudiante | Unirse a grupos | Participar en espacios relevantes | 1 | Membresía activa | Si hay grupos disponibles | Cuando se une por público o código | El sistema agrega al miembro | 5 | 1
HU-07 | Miembro de grupo | Chat en tiempo real | Coordinar estudio | 1 | Mensaje entregado | Si es miembro del grupo | Cuando envía un mensaje | El sistema publica por WebSocket y notifica | 8 | 1
HU-03 | Usuario | Recuperar contraseña | Recuperar acceso a la cuenta | 1 | Password actualizado | Si solicita recuperación | Cuando usa el token de reset | El sistema actualiza la contraseña | 3 | 2
HU-04 | Estudiante | Gestionar perfil y foto | Mantener datos académicos al día | 1 | Perfil persistido | Si está autenticado | Cuando edita perfil o sube foto | El sistema guarda los cambios | 3 | 2
HU-08 | Estudiante | Notificaciones in-app | Enterarse de mensajes | 1 | Avisos leídos/no leídos | Si recibe mensaje de grupo | Cuando abre notificaciones | El sistema lista y permite marcar leídas | 3 | 2
HU-09 | Estudiante | Subir apuntes PDF | Compartir material | 1 | Apunte publicado | Si tiene un PDF válido | Cuando sube el apunte | El sistema lo publica en el banco | 5 | 2
HU-10 | Estudiante | Buscar/descargar/valorar apuntes | Encontrar material útil | 1 | Descarga y rating | Si existen apuntes | Cuando busca, descarga y valora | El sistema actualiza métricas | 5 | 2
HU-11 | Estudiante | Publicar en el foro | Resolver dudas | 1 | Pregunta publicada | Si tiene una duda | Cuando crea la pregunta | El sistema la deja filtrable en el foro | 5 | 3
HU-12 | Estudiante | Responder/votar/aceptar en foro | Priorizar soluciones útiles | 1 | Interacción registrada | Si hay preguntas abiertas | Cuando responde, vota o acepta | El sistema destaca la solución | 5 | 3
HU-13 | Estudiante | Configurar matching de compañeros | Ser descubierto | 1 | Perfil de proyecto guardado | Si busca compañeros | Cuando configura su perfil | El sistema habilita recomendaciones | 5 | 3
HU-14 | Estudiante | Ver recomendaciones de match | Encontrar compañeros afines | 1 | Ranking por score | Si hay candidatos activos | Cuando abre Compañeros | El sistema ordena por compatibilidad | 8 | 3
HU-15 | Administrador | Gestionar usuarios y roles | Administrar accesos | 1 | Rol/estado actualizado | Si gestiona cuentas | Cuando cambia rol o estado | El sistema aplica validaciones de seguridad | 5 | 4
HU-16 | Administrador | Moderar contenido | Mantener calidad académica | 1 | Contenido moderado | Si hay contenido a revisar | Cuando edita o elimina elementos | El sistema refleja la moderación | 8 | 4
HU-17 | Administrador | Ver estadísticas | Tomar decisiones de producto | 1 | Métricas visibles | Si entra al panel admin | Cuando abre el resumen | El sistema muestra conteos clave | 3 | 4

## Leyenda Prioridad
Leyenda de prioridad — Duoc Connect
Prioridad | Nivel | Descripción
1 | P0 / Crítica | Autenticación, grupos y chat (núcleo colaborativo)
2 | P1 / Alta | Perfil, recuperación de acceso, apuntes y notificaciones
3 | P2 / Media | Foro académico y matching de compañeros
4 | P3 / Baja (ops) | Administración, moderación y métricas